## Vorgaben
Kostenkalkulation Binokelsoftware
Für die Kostenkalkulation wird angenommen, dass die Familie ein Auftraggeber wäre und den ersten Release nach 5 Tagen fordert. Nun muss ein Angebot erstellt werden, welches dem Auftraggeber zugesendet werden kann. Als Gewinn sollen 8% auf die kalkulierte Summe addiert werden. Das Requirement Engineering fand im Vorraus statt und hat in Summe 1 Arbeitstag benötigt, diese muss als vollen Projektleitertag gerechnet werden.
Vorgaben:
Stunden / Tag: | 8 |  | 1 Release nach 5 Tagen
Anzahl Tage: | 5 |  | 8% Gewinn berücksichtigen
Stunden gesamt | 40 |  | Angebot erstellen und senden
Für das RE 1 Arbeitstag als Projektleiter ansetzen
Stundensatz Softwareentwickler intern (€): | 200
Stundensatz Projektleiter intern (€): | 150
Stundensatz Geräte intern (€): | 5
Materialeinzelkosten MEK (Geräte, Labor, Projektraum benutzung)
Materialgemeinkostenzuschlag MGK in % (Strom, Verwaltung,Werbung, etc.) | 5
Entwicklungslohneinzelkosten ELK
Entwicklungsgemeinkosten EGK in % von 3 (Entwicklungslohngemeinkostenzuschlag) | 10
Sondereinzelkosten der Entwicklung (z.B. Lizenzen nur für dieses eine Projekt)
Entwicklungskosten EK
Verwaltungsgemeinkosten VvGK in % von 6 (Verwaltungsgemeinkostenzuschlagsatz)
Vertriebskosten VtGK in % von 6 (Vertriebsgemeinkostenzuschlagsatz)
Sondereinzelkosten des Vertriebs (Anfahrt) | 50
Selbstkosten
Gewinn in %

## Kostenvoranschlag (Angebot)
Kostenvoranschlag (Angebot)
|  |  | Zuschläge / Satz | Stunden / Faktor | Summe
1 |  | Materialeinzelkosten MEK (Geräte, Labor, Projektraum benutzung) | 5 | 40 | 200
2 | + | Materialgemeinkosten MGK in % von 1 (Materialkostenzuschlagsatz) | 5% |  | 10
3 | + | Entwicklungslohneinzelkosten ELK | 200 | 40 | 8000
4 | + | Entwicklungsgemeinkosten EGK in % von 3 (Entwicklungslohngemeinkostenzuschlag) | 10% |  | 800
5 | + | Sondereinzelkosten der Entwicklung (Pauschalen, Vereinbarungen, Projektleitertage) | 150 | 8 | 1200
6 | = | Entwicklungskosten EK |  |  | 10210
7 | + | Verwaltungsgemeinkosten VvGK in % von 6 (Verwaltungsgemeinkostenzuschlagsatz) | 10% |  | 1021
8 | + | Vertriebskosten VtGK in % von 6 (Vertriebsgemeinkostenzuschlagsatz) | 15% |  | 1531.5
9 | + | Sondereinzelkosten des Vertriebs (Anfahrt) | 50 | 1 | 50
10 | = | Selbstkosten |  |  | 12812.5
11 | + | Gewinn in % von 10 | 8% | - | 1025
12 | = | Nettopreis |  |  | 23022.5
13 | + | Mehrwertsteuer in % von 12 | 19% | - | 4374.275
14 | = | Nettopreis |  |  | 27396.775

## Nachkalkulation (Angebot)
Nachkalkulation (Angebot)
|  |  | Zuschläge / Satz | Stunden / Faktor | Summe | Hinweis:
1 |  | Materialeinzelkosten MEK (Geräte, Labor, Projektraum benutzung) | 5 | 8 | 40 | Hier werden die tatsächlich benötigten Kosten berechnet, welche noch für die Umsetzung der offenen Punkte benötigt werden.
2 | + | Materialgemeinkosten MGK in % von 1 (Materialkostenzuschlagsatz) | 5% |  | 2
3 | + | Entwicklungslohneinzelkosten ELK | 200 | 8 | 1600
4 | + | Entwicklungsgemeinkosten EGK in % von 3 (Entwicklungslohngemeinkostenzuschlag) | 10% |  | 160
5 | + | Sondereinzelkosten der Entwicklung (Pauschalen, Vereinbarungen, Projektleitertage) | 0 | 0 | 0
6 | = | Entwicklungskosten EK |  |  | 1802
7 | + | Verwaltungsgemeinkosten VvGK in % von 6 (Verwaltungsgemeinkostenzuschlagsatz) | 10% |  | 180.2
8 | + | Vertriebskosten VtGK in % von 6 (Vertriebsgemeinkostenzuschlagsatz) | 15% |  | 270.3
9 | + | Sondereinzelkosten des Vertriebs (Anfahrt) | 50 | 1 | 50
10 | = | Selbstkosten |  |  | 2302.5
11 | + | Gewinn in % von 10 | 8% | - | 184.2
12 | = | Nettopreis |  |  | 4104.5
13 | + | Mehrwertsteuer in % von 12 | 19% | - | 779.855
14 | = | Nettopreis |  |  | 4884.355

## Nachkalkulation (Rechnung)
Nachkalkulation (Rechnung)
|  |  | Zuschläge / Satz | Stunden / Faktor | Summe | Hinweis:
1 |  | Materialeinzelkosten MEK (Geräte, Labor, Projektraum benutzung) | 5 | 48 | 240 | Hier werden die tatsächlich benötigten Kosten berechnet, die durch das gesamte Projekt entstanden sind.
2 | + | Materialgemeinkosten MGK in % von 1 (Materialkostenzuschlagsatz) | 5% |  | 12
3 | + | Entwicklungslohneinzelkosten ELK | 200 | 48 | 9600
4 | + | Entwicklungsgemeinkosten EGK in % von 3 (Entwicklungslohngemeinkostenzuschlag) | 10% |  | 960
5 | + | Sondereinzelkosten der Entwicklung (Pauschalen, Vereinbarungen, Projektleitertage) | 150 | 8 | 1200
6 | = | Entwicklungskosten EK |  |  | 12012
7 | + | Verwaltungsgemeinkosten VvGK in % von 6 (Verwaltungsgemeinkostenzuschlagsatz) | 10% |  | 1201.2
8 | + | Vertriebskosten VtGK in % von 6 (Vertriebsgemeinkostenzuschlagsatz) | 15% |  | 1801.8
9 | + | Sondereinzelkosten des Vertriebs (Anfahrt) | 50 | 2 | 100
10 | = | Selbstkosten |  |  | 15115
11 | + | Gewinn in % von 10 | 8% | - | 1209.2
12 | = | Nettopreis |  |  | 27127
13 | + | Mehrwertsteuer in % von 12 | 19% | - | 5154.13
14 | = | Nettopreis |  |  | 32281.13