## 11.11.2024
Einzelvorgänge | Fertigstellung in % | Begründung / Bemerkung
Namen der Spieler eingeben | 100% | Eingabefeld, alle Zeichen erlaubt, Funktion i.O., Test bestanden.
Anzahl der Spieler auswählen | 100% | 2 Buttons, gegenseitig verriegelt, Funktion i.O., Test bestanden.
Anzahl der Runden eingeben | 100% | Eingabefeld, nur Ganzzahlen zwischen 1 und 100, Funktion i.O., Test bestanden.
Maximal 4 Spieler wählen können | 100% | Bereits erledigt durch die 2 Buttons (3 und 4 Spieler), siehe oben

## 12.11.2024
Einzelvorgänge | Fertigstellung in % | Begründung / Bemerkung
ImageViewer soll Binokelbilder abspielen | 100% | Hat 1,5 Tage gedauert, einen ImageViewer als Framework Komponente zu finden, Youtube Video Codemy.com, Funktion i.O., Test bestanden.
Willkommensseite fertiggestellt | 100% | Alles im Zeitrahmen hat geklappt

## 13.11.2024
Einzelvorgänge | Fertigstellung in % | Begründung / Bemerkung
Anzeige des Gebers | 100% | Rotierender Spielername, Anzeige ruft Wert aus Spielernamen 1-3 (4), Funktion i.O.
Automatische Punkte- berechnung | 100% | Einfache Summenberechnung, Funktion i.O.
Anzeige der Runden | 100% | Runde wird inkrementiert, wenn der Button nächste Runde gedrückt wird, kann nicht rückgängig gemacht werden, Funktion i.O.
Spielverlauf anzeigen | 100% | Wenn Button Nächste Runde, wird Summe aus Punktestand mit Meldung und Punkte addiert und in Zeile ausgegeben, Funktion i.O.

## 14.11.2024
Einzelvorgänge | Fertigstellung in % | Begründung / Bemerkung
Funktion Abgehen Normal | 100% | Bei drücken von Button "Abgehen", Spielerauswahl und Abgangstyp Normal wird Reizwert mal 2 genommen und subtrahiert, Funktion i.O., Test bestanden.
30 Punkte für Spieler, die nicht abgehen | 100% | Wenn Button "Abgehen", Spieler 30 Punkte auf Summe, die nicht als Abgeher gewählt wurden, Funktion i.O., Test bestanden.
Funktion Abgehen 1000er | 100% | Wenn Button "Abgehen", Spielerauswahl und Abgangstyp 1000er bei Abgeher -1000, Funktion i.O., Test bestanden.
Funktion Abgehen Bettel | 100% | Wenn Button "Abgehen", Spielerauswahl und Abgangstyp Bettel bei Abgeher -1000, Funktion i.O., Test bestanden.

## 15.11.2024
Einzelvorgänge | Fertigstellung in % | Begründung / Bemerkung
Willkommensseite fertiggestellt | 100% | Softwarestand mit von Familie testen lassen, als gut empfunden. Abgenommen.
3 - Spielermodus fertiggestellt | 100% | Softwarestand mit von Familie testen lassen, als gut empfunden. Abgenommen.
4 - Spielermodus fertiggestellt | 0% | 4 Spielermodus konnte aus Zeitgründen nicht fertiggestellt werden, Fenster (leer) ist vorbereitet, Vorschlag: Kopie von 3 Spieler Modus und auf 4 - Spielermodus anpassen - selbes Design!